## Norme
Norme
1
1.L
2
2.L
3
3.L
4
4.l
5 | IZF35D+[ 20 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatadarealizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | mp
6 | IZF35D+[ 57 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | mp
7 | +IZF01O4 [13] | Sistem termoizolant realizat cu placi termoizolante de 15 cm grosime cu coeficient de transfer termic de maxim 0,038 W/mK la tavane exterioare, strat finisaj vopsea lavabila | mp
8 | +IZF01O4 [22] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime la interior la tavane strat finisaj vopsea lavabila | mp
9 | IZF35D+ [28] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona spaletilor, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa | mp
10 | IZF35D+ [32] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatadarealizat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) la spaleti, pentru zona de glaf exterior | mp
11 | IZF34B+ [3] | Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. in Romania, durabilitate garantata de min 10 ani ), la partea supraterana a soclului, strat finisaj tencuiala mozaicata pentru soclu. | mp
12 | IZF35D+ [29] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrem. in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp fixat cu adeziv poliuretanic, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | mp
13 | IZF35D+ [79] | Sistem termoizolant pentru fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm fixata cu adeziv poliuretanic(agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa | mp
14 | IZF35D+ [78] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior masa de spaclu sub sarpante false | mp
15 | NMB012391 [2] | Spor manopera - pentru lucrari de termoizolare pereti exteriori cu alpinisti utilitari | mp
16 | CK26A# [38] | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | aceeasi norma si la spatii comune si al individuale
17 | CL20A1 [4] | Confectii metalice diverse din profile metalice, otel beton, montate la parapetii balcoanelor pentru sustineri si consolidari | kg
17.L | 20027713 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi rectangulare, tabla, etc confectionate conform detaliu | kg
18 | CD18A% [5] | Placare cu placi de ciment armate cu plasa din fibra de sticla tip placocem, 1 strat, la parapetii balcoanelor si logiilor | mp
19 | VB13A1[ 5 ] | Rama cu jaluzele fixe cu plasa avand perimetrul de 700-1400 mm pentru aerisire | buc
19.L | 20027736 | Grila de ventilare cu plasa dimensiunea 20x20cm | buc
20 | CC09A1 [19] | Ancorarea chimica a armaturilor FI 12mm L= 150mm | buc
21 | CE15C1 [4] | Glaf pentru colturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime | m
22 | RPCXA01A | Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. | mc
23 | CA01A1 | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv | mc
23.L | 2100971 | Beton de ciment B 300 stas 3622 | mc
24 | CE18A1 | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase | mp
25 | IZF10C1 [22] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 20 cm la terase | mp
26 | IZF10C1 [23] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 5 cm la aticul de la terase | mp
27 | IZF10C1 [24] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 5 cm la gurile de aerisire de la terase | mp
28 | CG01D1 [14] | Strat de sapa turnata la terase grosime medie 6 cm supratata fin driscuita | mp
28.L | 2101200 | Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 | mc
29 | CG01D1 [3] | Strat de protectie a polistirenului executat din mortar de ciment marca M 100-T de 6 cm grosime medie, cu suprafata driscuita la planseul peste ultimul nivel, in pod | mp
29.L | 2101200 | Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 | mc
30 | IZF28A+ [1] | Strat de separatie din folie PVC | mp
31 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm | mp
32 | AUT3343A1 | Pompa pneumaticade beton pb250 4-6mc/ora | ora
33 | TsD16XB [8] | Strat de lest din pietris cu granulatie de 16-32 mm aplicat peste membrana hidroizolanta la terasa grosime medie 5cm | mp
34 | IZF03A1 [6] | Montare folie textila pentru separare straturi tip geotextil | mp
34.L | 2600517 | Folie separare straturi tip geotextil 300g/mp | mp
35 | +IZF01O6 [20] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala de 20cm grosime, cu efort la compresiune de min 20 kPa (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la planseul peste ultimul nivel, in pod | mp
36 | +IZF01A6 [5] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala grosime 5 cm, cu efort la compresiune de min 20 kPa, la aticul din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si lavabila de exterior | mp
37 | +IZF01A8 [6] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica, grosime 5 cm , cu efort la compresiune de min 20 kPa, la gurile de aerisire din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si lavabila de exterior, | mp
38 | +IZF01O6 | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat EPS 120, de 20cm grosime (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la planseul peste ultimul nivel, in pod | mp
39 | +IZF01A6 [1] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 5 cm la aticul din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet, amorsa si lavabila de exterior | mp
40 | +IZF01A8 [1] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 5 cm la gurile de aerisire din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet, amorsa si lavabila de exterior | mp
41 | CP37J1 [3] | Asimilat - Etansarea rosturilor orizontale la atic terasa sau pod cu fâsii din polistiren ignifugat de 5 cm grosime si profil de rost; | m
42 | CP37J1 [5] | Asimilat - Etansarea rosturilor orizontale la atic terasa sau pod cu fâsii vata minerala bazaltica de 5 cm grosime si profil de rost; | m
43 | CO22A1 [1] | Grinzi din lemn ecarisat folosite ca suport pentru placi de OSB care protejeaza vata minerala la planseul peste ultimul nivel | mc
43.L | 2960632 | Lemn ecarisat de rasinoase | mc
44 | CD20A+ [11] | Placi din OSB, grosime 12mm utilizate pentru protectie vata minerala la termoizolarea planseului peste ultimul nivel | mp
45 | RPCE07B+ [2] | Strat de bariera contra vaporilor la plansee termoizolate cu vata minerala | mp
46 | CN54A+ [1] | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn | mp
47 | +IZF01L [1] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planseu peste subsol (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet | mp
48 | +IZF01O4 [6] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la tavane (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si vopsea lavabila | mp
49 | IZF35D+ [11] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la pereti (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj interior realizat cu glet si vopsea lavabila | mp
50 | IZF35D+[ 18 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 10 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp , strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | mp
51 | IZF35D+[ 58 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa.. | mp
52 | RPCH09B1 [11] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 100x100x100mm | buc
52.L | 2308383 | Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 100x100x100mm | buc
53 | RPCH09B1 [12] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 150x150x150mm | buc
53.L | 2308384 | Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 150x150x150mm | buc
54 | CE01A1 | Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri | mp
54.L | 2303016 | Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc c2 405x230x11 s515 | buc
55 | IZF35D+ [9] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la acoperis sarpanta, intre capriori | mp
56 | CD20A+ [13] | Placi presate plate din OSB, grosime 12mm utilizate pentru protectie vata minerala la termoizolarea acoperisului de la mansarda | mp
57 | CD18A% [10] | Placare cu placi de gipscarton rezistente la foc pe structura metalica la acoperis mansarda | mp
58 | CF06D1 | Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, de pe platforma de lucru a cofrajelor glisante, cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 1 cm ; | mp
58.L | 2101198 | Mortar pentru tencuiala M 25 - T | mc
59 | +CN02B | Tencuieliexecutate cu tencuieli decorative la pereti exteriori si diverse elemente de constructie exterioare | mp
60 | RPCI42A# [10] | Demontare cos de fum din tubulatura tabla diametru de 150-200mm is. | m
61 | CD11F% [2] | Sistem de cos de fum din inox izolat d.int=200 mm montare + procurare | m
61.L | 1805 | Racord la cosul de fum d=125mm | buc
52 | IZJ12A1 [1] | Desfacerea sistemelor termoizolante realizate cu polistiren sau vata minerala de la pereti, spaleti, socluri, intrados balcoane | mp
63 | RPCT39A1 [9] | Demontarea diverselor elemente din prefabricate de beton - trafoare | mp
64 | +IZA02A8 [6] | Sistem termohidroizolant realizat la copertina balconului de la ultimul etaj, cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 20 cm grosime si 3 straturi de membrane bituminoase hidroizolante,(agrem. in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani ). | mp
65 | CE20A1 [2] | Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla ceramica.
66 |  | Tamplarie din profile PVC, 5 camere si panou tip panel pentru pereti despartitori
66.L | -20027680 | Tamplarie din profile PVC cu 5 camere si panou din panel ( pvc-polistiren extrudat-pvc) pentru pereti despartitori
67 | RPCP09A1 [4] | Parazapezi tip bara pentru invelitori
68 | IZF35D+ [46] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
69 | IZF35D+ [47] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala de 15 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
70 | IZF35D+ [73] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 10 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
71 | IZF35D+ [74] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala de 10 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
72 | +IZF01O4 [23] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 20 cm grosime la tavane exterioare (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj vopsea lavabila | mp
73 | IZF10C1 [25] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 30 cm la terase | mp
74 | +IZF01O6 [22] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 30cm grosime, R compresiune >20 kPA (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la planseul peste ultimul nivel, in pod | mp
8 |  | Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în beton, inclusiv elementele componente ale acestora, sticla, prefabricate din beton, elemente ornamentale din plastic sau lemn, de la balcoane si logii. | kg
| CK19A# [1] | Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, cu un rand de sticla suprafata tocului...<= 3,00 mp,la constructii cu h<= 35 m - 2500381 - Fereastra cu deschidere spre interior din profile de aluminiu cu un rand sticla |  | pt feresterele din pod / lucarne
| RPCXI05A[ 4 ] | Demontare glafuri ( sorturi ) din tabla de la partea superioara a calcanului |  | montare/demontare pt glaful de la calcan - deviz de reparatii la fatada, sau reparatii acoperis (in functie de lucrarea blocului)
| CE15F1 [5] - | Glaf din tabla zincata de 0,5mm grosime cu latimea intre 50-70 cm confectionat si montat pentru protectia calcanului la partea superioara
| NMB012391 [2] | Spor manopera - pentru lucrari de termoizolare pereti exteriori cu alpinisti utilitari |  | alpinisti utilitari - devizul de izolare perete ext
|  |  |  | VM - Spaletii | izolare pereti ext
VM - glaf
soclu 5 cm
cand peretii se izoleaza cu 10 punem profilul cat grosimea le perete

## Structura Investitie
Denumire
[0004]-Nasaud 29.07.2022 - Sablon Operatiunea A3 - Renovarea energetica moderasa sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale
[1]-Asigurare utilitati
[1.1]-Racorduri pentru statia de incarcare masini electrice
[2]-Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii
[2.1]-Inlocuirea tamplariei exterioare existente - spatii comune
[2.2]-Inlocuirea tamplariei interioare catre spatii neincalzite - spatii comune
[2.3]-Inlocuirea tamplariei exterioare existente - spatii individuale
[2.4]-Inlocuirea tamplariei exterioare existente - spatii individuale cu alte destinatii diverse
[2.5]-Izolarea termica a peretilor exteriori
[2.6]-Termohidroizolarea planseului peste ultimul nivel pe terasa
[2.7]-Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in pod
[2.8]-Inlocuirea invelitorii
[2.9]-Inchiderea balcoanelor/logiilor - tamplarie si parapet
[2.10]-Izolarea termica a planseului peste subsol
[2.11]-Izolarea termica a peretilor catre spatii comune neincalzite
[3]-Instalare/reabilitare/ modernizare sisteme climatizare/ventilare
[3.1]-Ventilare naturala sau mecanica prin dispozitive, fante, grile aerisire
[4]-Reabilitare/modernizare a a instalatiilor de iluminat in cladiri
[4.1]-Inlocuirea instalatiei de iluminat la spatiile comune
[4.2]-Instalarea de corpuri de iluminat
[5]-Sisteme alternative de producere a energiei electrice
[5.1]-Instalatie electrica panouri fotovoltaice
[5.2]-Montaj echipamente - sistem fotovoltaic
[6]-Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
[6.1]-Pregatire puncte de reîncarcare pentru vehicule electrice
[6.2]-Amenajare statie de incarcare masini electrice
[6.3]-Montaj utilaj - statie de incarcare masini electrice
[7]-Alte tipuri de lucrari
[7.1]-Repararea trotuarelor de protectie
[7.2]-Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice
[7.3]-Construirea acoperisului tip sarpanta cu invelitoare tigla metalica
[7.4]-Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada si terasa
[7.5]-Repararea elementelor de constructii care prezinta pericol de desprindere sau afecteaza functionalitatea cladirii
[7.6]-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie - la spatii comune
[7.7]-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie - la spatii individuale
[7.8]-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie - la spatii individuale cu destinatii diverse
[7.9]-Instalatia de paratraznet si priza de pamant
[7.10]-Montaj utilaj PDA
[8]-Organizare de santier
[8.1]-Organizare de santier - lucrari de constructii
Obs
1 | Campurile verzi se calculeaza in particular ptr fiecare bloc
2 | Referitor la Izolarea planseului peste ultimul nivel unele cantitati sunt calculate automat atat in Sheetul de terasa cat si in cel de pod. Acestea se vor adapta in functie de solutia de la fiecare bloc (docs) astfel incat sa ramana doar cantitatile care trebuiesc prinse in devize. (actualizam casuta 1 din fiecare deviz in functie de lucrarea necesara - explicatiile sunt in dreapta)
3 | In cazul termoizolarii planseului de la ultmul nivel in pod - se vf daca e VM sau Polistiren, si straturile propuse - in sablon sunt prinse 2 solutii(placi osb pe grinzi si sapa cu straturile aferente ), alegem solutia de pe docs iar cealalta o notam cu 0.
4 | In cazul termoizolatiilor , se verifica in prealabil solutile din sablon cu cele de pe docs, daca solutile de pe docs sunt diferite fata de sablon (de ex : la terasa in sablon se izoleaza cu VM iar blocul se izoleaza cu polistiren se inlcouiesc normele respective cu cele din shetul norme) sau se cer la Mircea norme care nu se regasec.
5 | In cazul invelitoarei se alege tipul de desfacere si montrea invelitoarei (de pe docs) la fiecare bloc . Restlul invelitoarelor vor fi cu 0.
6 | In cazul sarpanetei inainte de parcurgerea devizelor se stabilieste lucrarea necesara : inlocuirea invelitoarei , repare sau construire.Cantitati vor fi doar in cazul lucrarilor necesare restul devizelor vor fi cu 0.
7 | In cazul corpurilor de iluminat se vf plansele de instalatii pt a vedea cate s-au prins in proiect de catre Serban. De stabilit daca calculam cabluriile la sist fotovoltaic
Metodologie de calcul
1 | Glafurile interioare se inlocuiesc la spatiile individuale care
2 | Kiturile de ct- numai in cazul in care avem la bloc gaz nu apar

## Date cladire
Adresa bloc
Cladire vecina | 88.62 | SCRIE: CLADIRE VECINA
Perimetru parter (fara usi acces in bloc) | 350.84 | CALCULEAZA: PERIMETRU PLAN PARTER - SUMA(LATIME USA SC) - CLADIRE VECINA
Perimetru parter | 2.65 | SCRIE: PERIMETRU PLAN PARTER
Perimetru etaj | 1754.2 | SCRIE: PERIMETRU PLAN ETAJ CURENT
Perimetru atic | 1691.33 | SCRIE: PERIMETRU PLAN TERASA
Petrimetru invelitoare | 1261.67 | SCRIE: PERIMETRU PLAN INVELITOARE
Perimetru etaj tehnic | 316.65 | SCRIE: PERIMETRU PLAN ETAJ TEHNIC
H parter | 79.76 | SCRIE: INALTIME PARTER
H cladire de la pardoseala etaj I pana la partea superioara atic | 0 | SCRIE: H CLAD DE LA E1 PANA LA ATIC EXISTENT
Inaltime cladire (de la cota 0.00, pana la cota superioara a aticului dupa suprainaltare) | 0 | SCRIE: HCLAD DE LA 0.00 PANA LA ATIC SUPRAINALTAT
Inaltime atic (la interior, dupa suprainaltare) | 0 | SCRIE: INALTIME ATIC DUPA SUPRAINALTARE
Inaltime sarpanta | 0 | SCRIE: valoarea INALTIME SARPANTA iar daca nu exista scrie 0
Inaltime soclu (media) | 0 | SCRIE: INALTIME SOCLU
Inaltime cladire (de la CTA, pana la cota superioara a aticului dupa suprainaltare) | 0 | SCRIE: HCLAD DE LA CTA LA ATIC SUPRAINALTAT
Inaltime et tehnic (dupa suprainaltare daca e cazul) | 0 | SCRIE: H ETAJ TEHNIC
Suprafata parter | 0 | SCRIE: ARIE PLAN PARTER
Suprafata etaj | 0 | SCRIE: ARIE PLAN ETAJ CURENT
Suprafata terasa/pod (inclusiv etaj tehnic) | 0 | SCRIE: ARIE PLAN TERASA
Suprafata sarpanta pe contur streasina | 0 | SCRIE: ARIE PLAN SARPANTA
Suprafata etaj tehnic | 0 | SCRIE: ARIE PLAN ETAJ TEHNIC
Suprafata subsol/demisol care izoleaza la intrados | 0 | SCRIE: ARIE PLAN SUBSOL
Ferestre exterioare - 1 latura | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME FERESTRE SI) + SUMA(LATIME FERESTRE SC)
Ferestre exterioare - 3 laturi (latime + 2 x inaltime) | 0 | CALCULEAZA: (SUMA(LATIME FERESTRE SI) + 2*SUMA(INALTIME FERESTRE SI)) + (SUMA(LATIME FERESTRE SC) + 2*SUMA(INALTIME FERESTRE SC))
Usi exterioare 1 latura (latime) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME USA SC) + SUMA(LATIME USA SI)
Usi exterioare 2 laturi (2 x inaltime) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(2*INALTIME USA SC) + SUMA(2*INALTIME USA SI)
Balcoane - 1 latura | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME BALCON SI) + SUMA(LATIME BALCON SC)
Balcoane - 3 laturi (latime + 2 x inaltime) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME BALCON SI) + SUMA(LATIME BALCON SC) + 2*SUMA(INALTIME BALCON SI) + 2*SUMA(INALTIME BALCON SC)
Nr guri de aerisire pod/terasa
Nr de ap in bloc
Cantitate ferestre spatii comune care se inlocuieste | 0 | CALCULEAZA: SUMA(F SC INLOC)
Cantitate usi spatii comune care se inlocuieste | 0 | CALCULEAZA: SUMA(U SC INLOC)
Cantitate balcoane spatii comune care se inlocuiesc (fara G->PVC) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(F SC BALCON INLOCUIT)
Cantitate balcone spatii comune care se propun noi (G->PVC) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(F SC BALCON INLOCUIT)
Cantitate balcone spatii comune care se demonteaza si ramane gol(B.E->G) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(B SC DEMONTAT)
Spaleti spatii comune (perimetru ferestre + balcone + usi pe 3 laturi) - tamplarie la care se intervine | 0 | CALCULEAZA: (SUMA(LATIME USA SC) + 2*SUMA(INALTIME USA SC)) + (2*SUMA(LATIME FERESTRE SC) + 2*SUMA(INALTIME FERESTRE SC))
Cantitate ferestre spatii individuale care se inlocuieste | 0 | CALCULEAZA: SUMA(F SI INLOC)
Cantitate usi spatii individuale care se inlocuieste | 0 | CALCULEAZA: SUMA(U SI INLOC)
Cantitate balcoane spatii individuale care se inlocuiesc (fara G->PVC) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(FI BALCON INLOCUIT)/2
Cantitate balcone spatii individuale care se propun noi (G->PVC) | 0 | CALCULEAZA: SUMA(FI BALCON INLOCUIT)/2
Cantitate panel despartitor
Cantitate balcone spatii individuale care se demonteaza si ramane gol (B.E->G)
Spaleti spatii individuale (perimetru ferestre + balcone + usi pe 3 laturi) - tamplarie la care se intervine | 0 | CALCULEAZA: (2*SUMA(LATIME FERESTRE SI) + 2*SUMA(INALTIME FERESTRE SI)) + (2*SUMA(LATIME BALCON SI) + 2*SUMA(INALTIME BALCON SI))
Cantitate ferestre SAD care se inlocuiesc | 0 | scrie:0
Cantitate usi SAD care se inlocuiesc | 0 | scrie:0
Spaleti SAD (perimetru ferestre + usi pe 3 laturi) - tamplarie la care se intervine | 0 | scrie:0
Numar panouri fotovoltaice (de pe docs)
Numar statii incarcare (de pe docs)
Chepeng acces pod (buc)
Chepeng acces terasa (buc)
Supafata laterala parter pentru schela | 0 | CALCULEAZA: SUMA(FATADA) + SUMA(SUPRAFATA SOCLU)
Supratafa laterala etaj pentru schela | 0 | scrie 0
Suprafata laterala etaj tehnic pentr schela | 0 | scie 0
Suprafata laterala parter pentru termosistem | 0 | CALCULEAZA: SUMA(FATADA) - SUMA(F SI) - SUMA(F BALCON) - SUMA(U SC) - SUMA(F SC)
Suprafata laterala etaj pentru termosistem | 0 | scrie 0
Suprafata laterala etaj tehnic pentru termosistem | 0 | CALCULEAZA: SUMA(FATADA ETAJ TEHNIC)
Suprafata laterala soclu | 0 | SCRIE: SUPRAFATA SOCLU
Suprafata laterala atic | 0 | SCRIE: SUPRAFATA ATIC
Numar etaje (fara parter si etaj tehnic)
Numar colturi exterioare+interioare cladire
Numar colturi balcone/ etaj
Numar colturi exterioare+interioare etaj tehnic
Cantitate tamplarie de la bucatarii care se demonteaza
Spaleti demontare tamplarie de la bucatarii (perimetru ferestre + usi care se demonteaza)
Lungime cabluri fatada | 0 | CALCULEAZA: SUMA(CABLURI)
Lungime teava gaz fatada | 0 | CALCULEAZA: SUMA(TEAVA DE GAZ)
Numar contoare gaz
Numar antene
Numar AC
Numar interfoane
Cantitate usi interioare care se inlocuiesc
Spaleti usi interioare care se inlocuiesc
Lungime Suprainaltare de atic/centura terasa | 0 | scrie valoarea din celula D7
Lungime Suprainaltare de atic/centura etaj tehnic | 0 | scrie valoarea din celula D9
Latime atic/centura terasa | 0 | scrie valoarea 0,35
Inaltime atic/centura terasa | 0 | scrie valoarea din celula D13
Latime atic/centura Etaj tehnic | 0 | scrie valoarea 0,35
Inaltime atic/centura etaj tehnic | 0 | scrie valoarea din celula D13
procent | 1.05
Suprafata intrados balcon; zone retrase | 0 | CALCULEAZA: SUMA(SUPRAFATA INTRADOS BALCON) + SUMA(SUPRAFATA ZONE RETRASE)
Rost de dilatare vertical | 0 | CALCULEAZA: SUMA(ROST DE DILATARE VERTICAL)
Glaf ferestre spatii comune | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME FERESTRE SC INLOC)
Glaf fereastra spatii individuale | 0 | CALCULEAZA: SUMA(LATIME FERESTRE SI INLOC)
Rost de dilatare orizontal | 0 | CALCULEAZA: SUMA(ROST DE DILATARE ORIZONTAL)
Copertine propuse panou tristrat | 0 | CALCULEAZA: SUMA( COPERTINE PANOU TRISTRAT)
Elemente decorative parapet balcon |  | CALCULEAZA: SUMA( ELEMENTE DECORATIVE PARAPET EXISTENT)
Suprafata pereti casa scarii |  | CALCULEAZA: SUMA ( PERETI CASA SCARII)
Suprafata tavane casa scarii |  | CALCULEAZA: SUMA ( TAVANE CASA SCARII)
Suprafata caramida aparenta |  | CALCULEAZA: SUMA ( CARAMIDA APARENTA)
Suprafata copertine zone de acces |  | CALCULEAZA: SUMA ( COPERTINE ZONE DE ACCES)
Balustrada metalica cu montanti verticali, hp=90 cm |  | CALCULEAZA: SUMA ( BALUSTRADA METALICA CU MONTANTI VERTICALI)

## D_001
Denumire
Racord electric pentru statie de incarcare masini electrice de min 22kw | 1.0
Racord date pentru statia de incarcare electrica masini | 1.0
(nu prindem statii chiar daca sunt, se prind separat)

## D_002
Denumire
|  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn, metal sau PVC | 1.0
| +CK01A2 [10] | Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului - 0002447 Fereastra performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
| +CK02A1 [18] | Usi performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului -0002488 - Usa performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
4 | CK19A# [1] | Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, cu un rand de sticla suprafata tocului...<= 3,00 mp,la constructii cu h<= 35 m - 2500381 - Fereastra cu deschidere spre interior din profile de aluminiu cu un rand sticla
5 |  | Demontarea chepeng acces in pod sau pe terasa | 1.0 | 1
6 |  | Chepeng pentru acces pe terasa - montare - 0001227 Chepeng acces terasa suprafata de min 1mp | 1.0 | 1
7 |  | Chepeng cu rezistenta la foc min 60 minute dimensiunea 1x1m montat pentru acces in pod - 6312122 Chepeng acces pod cu rezistenta la foc min 60 minute dimensiunea 1x1m | 1.0
8 |  | Montare dispozitiv autoinchidere la usi - 4203897 Dispozitiv de autoinchidere pentru usi | 1.0 | 0 | si la subsol punem
9 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
10 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0
|  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | 1.0

## D_003
Denumire
|  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn, metal sau PVC | 1.0
| +CK02A1 [18] | Usi performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului -0002488 - Usa performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
3 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
4 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0
5 |  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | 1.0

## D_004
Denumire
|  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn, metal sau PVC | 1.0
| +CK01A2 [10] | Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului - 0002447 Fereastra performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
| +CK02A1 [18] | Usi performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului -0002488 - Usa performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
4 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
5 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0
6 |  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | 1.0

## D_005
Denumire
| Demontarea usilor si ferestrelor din lemn, metal sau PVC | 1.0
+CK01A2 [10] | Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului - 0002447 Fereastra performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
+CK02A1 [18] | Usi performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului -0002488 - Usa performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor | 1.0
IZF35D+[ 20 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | 1.0
IZF35D+[ 57 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. | 1.0
| Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
| Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0
| Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | 1.0
In cazul in care s-au prins separat spatiile cu alta destinatie in Devizele de la DALI

## D_006
Denumire
|  | Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; |  | 1.0
|  | Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t |  | 1.0
|  | Plasa protectie-mascare santier |  | 1.0
|  | Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade in zonele fara acces - nacela suspendata autoridicatoare montare demontare - asimilat |  | 1.0 | 0
|  | Nacela electrica autoridicatoare, actionata electric, pe cabluri pentru lucrari la fatade in zone fara acces (ansamblu complet, platforma de lucru, mecanism de ridicare, mecanism de suspendare, sistem de siguranta) |  | 1.0 | 0
|  | Transport utilaj...10 km nacela autoridicatoare |  | 1.0 | 0
| NMB012391 [2] | Spor manopera - pentru lucrari de termoizolare pereti exteriori cu alpinisti utilitari | mp |  | 0
|  | Esafodaje diverse din lemn la lucrari de constructii |  | 1.0
| IZF35D+[ 20 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. |  | 1.0
| IZF35D+[ 57 ] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. |  | 1.0
| +IZF01O4 [ 1] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime la tavane exterioare (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj vopsea lavabila |  | 1.0
|  | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime la interior la tavane strat finisaj vopsea lavabila |  | 1.0
| IZF35D+ [28] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona spaletilor, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa |  | 1.0
| IZF35D+ [32] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatadarealizat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) la spaleti, pentru zona de glaf exterior |  | 1.0
|  | Etansarea rosturilor verticale la fatade cu fâsii din placi termoizolante de 5 cm grosime cu coeficient de transfer termic de maxim 0,038 W/mK si profil de rost |  | 1.0 |  | Rostul de dilatatie sau tasare intre 2 scari: suma inaltimea cladirii x 2 (masurat din fatade existente poate sunt diferite inaltimile). De verificat cu pozele sa fie reprezentate.
|  | Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica Profil metalic cu picurator, montat la partea superioara a spaletilor exteriori |  | 1.0
|  | Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica Profil metalic pentru colturi. |  | 1.0
|  | Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica ... Profil metalic pentru soclu latime 15cm |  | 1.0
| IZF34B+ [3] | Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. in Romania, durabilitate garantata de min 10 ani ), la partea supraterana a soclului, strat finisaj tencuiala mozaicata pentru soclu. |  | 1.0
|  | Glafuri, pervaze gata confectionate din tabla zincata vopsita in camp electrostatic grosime 0,7mm, latime medie 45cm, montate la ferestre la exterior, fara imbinare pe lungime. |  | 1.0
|  | Glafuri, pervaze gata confectionate din tabla zincata vopsita in camp electrostatic grosime 0,7mm, latime medie 35cm, montate la ferestre la exterior, fara imbinare pe lungime. |  | 1.0
|  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
|  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
|  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m |  | 1.0
|  | Transport utilaj...10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | 1.0
25 | IZF35D+ [29] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrem. in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona de camp fixat cu adeziv poliuretanic, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. |  | 1.0 | 0 | folosim cand e cu adeziv poliuretanic Bl cu sarpanta si calcanul din lemn
26 | IZF35D+ [78] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior masa de spaclu sub sarpante false | mp
28 | CK26A# [38] | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre - spatii comune | m
29 | CK26A# [38] | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre - spatii individuale | m
30 | CL20A1 [7] | Confectii metalice diverse din profile metalice pentru sustineri si consolidari | kg
31 | CD18A% [13] | Placare cu placi de ciment armate cu plasa din fibra de sticla tip placocem la diverse elemente de constructie | mp
32 | VB13A1[ 5 ] | Rama cu jaluzele fixe cu plasa avand perimetrul de 700-1400 mm pentru aerisire | buc
33 | 20027736 | Grila de ventilare cu plasa dimensiunea 20x20cm | buc
34 | CC09A1 [19] | Ancorarea chimica a armaturilor FI 12mm L= 150mm | buc
35 | CE15C1 [4] | Glaf pentru colturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime | m
36 | RPCXA01A | Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. | mc
37 | CA01A1 | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv | mc
38 | 2100971 | Beton de ciment B 300 stas 3622 | mc
39 | CE18A1 | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase |  | 1.0
40 | IZF35D+ [46] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu polistiren expandat de 15 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
41 | IZF35D+ [47] | Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala de 15 cm grosime (agrementat in romania cu o durabilitate garantada de min 10 ani) pentru zona de camp strat finisaj exterior realizat cu tencujaiala decorativa imitatie caramida aparenta | mp
42 | +IZF01O [9] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 10 cm grosime la tavane exterioare (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj tencuiala decorativa | mp
Note on G14: Admin: Balcoane iesite in consola??

## D_007
|  |  |  | terasa | 1 | 1 - exista terasa
0- nu exista terasa
Denumire
|  | Pregatirea suprafetelor de pe planseul peste ultimul nivel, din pod si de pe terasa , in vederea termoizolarii, curatare si evacuare deseuri |  | 1.0 |  | Se studiaza solutia din docs si se lasa cantitate doar la articolele necesare blocului in lucru, restul articolul se pun cu 0,
|  | Asimilat - Amorsarea suprafetelor orizontale cu amorsa bituminoasa, in vederea aplicarii stratului hidroizolant din membrana bituminoasa la terase |  | 1.0
|  | Executarea stratului de bariera de vapori cu membrana bituminoasa termoadeziva |  | 1.0
| IZF10C1 [22] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 20 cm la terase |  | 1.0
5 |  | Strat hidroizolant pentru terase realizat cu membrana din cauciuc sintetic tip EPDM aplicata prin lipire |  | 1.0
6 | IZF03A1 [6] | Montare folie textila pentru separare straturi tip geotextil | mp | 1.0
7 | 2600517 | Folie separare straturi tip geotextil 300g/mp | mp | 1.0
8 | TsD16XB [8] | Strat de lest din pietris cu granulatie de 16-32 mm aplicat peste membrana hidroizolanta la terasa grosime medie 5cm | mp | 1.0
9 | IZF10C1 [23] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 5 cm la aticul de la terase |  | 1.0
10 | IZF10C1 [24] | Termoizolatie realizata cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 5 cm la gurile de aerisire de la terase |  | 1.0
11 |  | Etansarea rosturilor orizontale la atic terasa sau pod cu placi termoizolante de 5 cm grosime cu coeficient de transfer termic de maxim 0,038 W/mK si profil de rost; |  | 1.0
12 |  | Inundarea terasei in vederea...receptionarii terasei inclusiv supravegherea |  | 1.0
13 |  | Deflector gata confectionat cu perim. bazei 400-800 mm montat la sistem termohidroizolant realizat cu membrana EPDM - 2500244 Deflector cu diametrul FI 110mm |  | 1.0
14 |  | Demontare...jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc. la aticul de la terasa |  | 1.0
15 |  | Glaf din tabla zincata de 0,5mm grosime cu latimea intre 50-70 cm confectionat si montat pentru protectia aticului de la terase la partea superioara |  | 1.0
18 | CG01D1 [16] | Strat de sapa turnata la terase grosime medie 6 cm supratata fin driscuita armata cu fibre din polipropilena |  | 1.0
18.L | 2101200 | Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 | mc
19 |  | Montare folie polietilena pentru acoperirea suprafetelor pe care se toarna beton sau sapa |  | 1.0
20 |  | Scafe din mortar de ciment turnate pe conturul terasei 10x10cm inainte de hidroizolarea acesteia |  | 1.0
21 |  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | 1.0
22 |  | Pompa pneumatica de beton PB250 4-6mc/ora |  | 1.0
23 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
24 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
25 |  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m |  | 1.0
26 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. | tona
27 | TRB22H2A3 | Transportat materiale cu macara turn brat inclinabil pina la 40 tfm...sarcina <0,5t h=12-18m pozitie fix | tona
28 | MDTC4627010 | Transport utilaj...10 km-65121006-macara pe pneuri de 0,40-0,499 mn(40-49,9 tf) | buc |  | 2 | 2 buc pe o scara; se adapteaza nr in functie de nr scarilor
90 | CE17A% [4] | Termoizolatie realizata cu panouri tristrat de 10 cm grosime montate la stresini din beton in consola - 2500259 Panou tristrat ( tabla + spuma + tabla) termoizolant tip sandwich pentru acoperis grosime 100mm | mp |  | 0 | placa iesita in consola izolata cu panou tristrat

## D_008
|  |  |  | pod | 1 |  | 1 - exista pod
0- nu exista pod
|  | Denumire |  |  |  |  | Obs
|  | Pregatirea suprafetelor de pe planseul peste ultimul nivel, din pod si de pe terasa , in vederea termoizolarii, curatare si evacuare deseuri |  | 1.0
2 |  | Asimilat - Amorsarea suprafetelor orizontale cu amorsa bituminoasa, in vederea aplicarii stratului hidroizolant din membrana bituminoasa |  | 1.0
3 | RPCE07B+ [2] | Strat de bariera contra vaporilor la plansee termoizolate cu vata minerala | mp |  |  |  | atentie la solutia din docs - aici sunt cu VM daca solutia e cu polistiren inlocuim articolele din norme (pozitia 53-56 ) iar daca grosimea termosistemului e alta cerem norme la Mircea
4 | +IZF01O6 [20] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala de 20cm grosime, cu efort la compresiune de min 20 kPa (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la planseul peste ultimul nivel, in pod |  | 1.0
5 | +IZF01A6 [5] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala grosime 5 cm, cu efort la compresiune de min 20 kPa, la aticul din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si lavabila de exterior |  | 1.0
6 | +IZF01A8 [6] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica, grosime 5 cm , cu efort la compresiune de min 20 kPa, la gurile de aerisire din pod (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si lavabila de exterior, |  | 1.0
7 | CP37J1 [5] | Asimilat - Etansarea rosturilor orizontale la atic terasa sau pod cu fâsii vata minerala bazaltica de 5 cm grosime si profil de rost; |  | 1.0 |  |  | Suma: Lungimea rosturilor din plan terasa. Nu tot timpul este rost intre 2 scari. De verificat cu pozele sa fie reprezentate. Ex la 2 scari poate fi 1 rost.
8 | CO22A1 [4] | Grinzi din lemn ecarisat folosite ca suport pentru dulapii din lemn care protejeaza vata minerala la planseul peste ultimul nivel | mc |  |  | se lasa cantitati doar la solutia din docs | cand solutia e cu poste de lemn ignifugate la grinzi : cand VM e 20 cm : s*0,025 cand VM e 25 :s*0,029 cand VM e 30 : s*0,035
9 | 2960632 | Lemn ecarisat de rasinoase | mc
10 | CD20A+ [18] | Dulapi din lemn grosime 48mm utilizati pentru protectie vata minerala la termoizolarea planseului peste ultimul nivel | mp
11 | CN54A+ [1] | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn | mp
12 | CO22A1 [1] | Grinzi din lemn ecarisat folosite ca suport pentru placi de OSB care protejeaza vata minerala la planseul peste ultimul nivel | mc |  |  |  | cand solutia e cu placi osb pe grinzi - punem cu 0 la cele de la sapa armata la osb : cand VM e 20 cm : s*0,025 cand VM e 25 :s*0,029 cand VM e 30 : s*0,035 | ptr termoistem de 30 calcullul va fi x0,036
13 | 2960632 | Lemn ecarisat de rasinoase | mc
14 | CD20A+ [11] | Placi din OSB, grosime 12mm utilizate pentru protectie vata minerala la termoizolarea planseului peste ultimul nivel | mp |  |  |  |  | ignifugare pt term: 30 = =G17*2+G16/0,3/0,05*0,7
15 | CN54A+ [1] | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn | mp
16 | CG01D1 [3] | Strat de protectie a polistirenului executat din mortar de ciment marca M 100-T de 6 cm grosime medie, cu suprafata driscuita la planseul peste ultimul nivel, in pod | mp |  |  |  | cand solutia e cu sapa armata
17 | 2101200 | Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 | mc
18 | IZF28A+ [1] | Strat de separatie din folie PVC | mp
19 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm | mp
20 |  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | 1.0
21 |  | Pompa pneumatica de beton PB250 4-6mc/ora |  | 1.0
22 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
23 |  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m |  | 1.0
24 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0

## D_009
[5 empty] | Invelitoare | 1 | 0-nu
1-da
Denumire
|  | Desfacerea invelitorilor din tabla zn sau neagra 0,4-0,5 mm incl.reconditionarea materialului |  | 1.0
|  | Desfacerea invelitorilor din azbociment,eternit,materioal plastic colorat diferit,plane sau ondulate |  | 1.0
|  | Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute |  | 1.0
| RPCT26XC [4] | Desfacerea invelitorilor din placi ondulate bituminoase | mp
|  | Desfacerea ...asterelei invelitorii din scindura sau pfl incl. sortare si stivuire materiale. |  | 1.0
|  | Jgheab din lemn...pentru evacuarea tigle demontate de pe acoperis |  | 1.0
|  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m |  | 1.0
|  | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate |  | 1.0
|  | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | 1.0
|  | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase |  | 1.0
|  | Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla metalica |  | 1.0 |  |  | in functie de tipul invelitoarei alegem si tipul sipcilor
|  | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata, fixata si tesute cu suruburi autofiletante - montare invelitoare din tigla metalica (tip lindab sau similar) 2300106 - Tigla metalica 0,5 PE din otel galvanizat protejata in sistem multistrat pe ambele fete cu acoperire finala vopsea poliesterica (tip lindab sau similar) sistem complet inclusiv coame,dolii |  | 1.0
12 | CE20A1 [2] | Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla ceramica. | mp
13 | CE01A1 | Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri - 2303016 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc c2 405x230x11 s515 | mp | 1.0
14 | RPCP09A1 [4] | Parazapezi tip bara pentru invelitori | m | 1 | 1
15 |  | Folie anticondens montata sub invelitori |  | 1.0
16 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
17 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
18 |  | Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m |  | 1.0
19 |  | Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,...pe durata refacerii |  | 1.0
|  | Manevrarea, depozitarea si transportul in locuri de deseuri toxicea invelitorii din azbociment | mp | 1.1 |  | 0

## D_010
Denumire
|  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn, metal sau PVC |  | 1.0
| +CK01A2 [10] | Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului - 0002447 Fereastra performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor |  | 1.0
| +CK02A1 [18] | Usi performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului -0002488 - Usa performanta energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor |  | 1.0 | 0
|  | Tamplarie din profile PVC, 5 camere si panou tip panel pentru pereti despartitori - 20027680 - Tamplarie din profile PVC cu 5 camere si panou din panel ( pvc-polistiren extrudat-pvc) pentru pereti despartitori |  | 1.0
|  | Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - 20027711 Confectii metalice pentru sustinerea invelitorilor la balcoane, vopsite si protejate anticoroziv, gata de montaj |  | 1.0
|  | Asimilat - Acoperis din panouri tristrat termoizolante tip sandwich, grosime 100mm, montate direct pe structura metalica la acoperis balcon - 2500259 Panou tristrat ( tabla + spuma + tabla) termoizolant tip sandwich pentru acoperis grosime 100mm |  | 1.0 |  |  |  | Suma copertina panou sandwich/tristrat la balcoane de la ultimul nivel sau la balcoane decalate/ extinse calculat cu supraf pardoseala din planuri.
|  | Demontarea elementelor ornamentale din sticla securizata, PVC, lemn, etc, de la parapetii balcoanelor si logiilor, inclusiv manipularea acestora in santier la depozitul de moloz. |  | 1.0 |  |  | Se verifica solutia de pe docs si se verifca fiecare articol iar dupa caz se adapteaza formulele/cantitatile | Suma lungimilor balcoanelor x 0,9 sau 1; din poze sau din fatadele existente sau din poze
|  | Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în beton, inclusiv elementele componente ale acestora, sticla, prefabricate din beton, elemente ornamentale din plastic sau lemn, de la balcoane si logii. | kg
|  | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare - 2601294 Confectii metalice diverse |  | 2.0 |  |  |  | 2 kg x mp placocem pentru completare si reparare balustrada
|  | Confectii metalice diverse din profile metalice, otel beton, montate la parapetii balcoanelor pentru sustineri si consolidari - 20027713 Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi rectangulare, tabla, etc confectionate conform detaliu |  | 1.0 |  |  |  | 10 kg x mp de parapet si stratul suport pentru placocem
|  | Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu email alchidic -6108373 - Email gri e.825-8 ntr 1703-80 - 6100917 - Grund alchid anticoroziv rosu g 735-5 k |  | 1.0
|  | Placare cu placi de ciment armate cu plasa din fibra de sticla tip placocem, 1 strat, la parapetii balcoanelor si logiilor |  | 1.0 |  |  |  | placocem ext
|  | Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata la parapetii balcoanelor si logiilor |  | 1.0 |  |  |  | gipscarton interior
|  | Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in 1 strat pe suprafete de gipscarton la pereti interiori |  | 1.0 |  | 30% din gipscarton
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manualUn strat amorsa (dilutie 1:4) si un 2 straturi vopsea lavabila de interior , aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante; - 2600052 Amorsa pentru zugraveli lavabile interioare - 2600053 Vopsea lavabila de interior de culoare alba |  | 1.0
|  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
|  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
|  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m |  | 1.0
|  | Zidarie din blocuri bca executata la parapetii balcoanelor sau logiilor pentru umplere goluri |  | 1.0
20 | CF01B1[ 3 ] | Tencuieli interioaredriscuite la pereti,execut. manual,de 2 cm grosime,pe zidarie. exclusiv schela executate la parapetii logiilor sau balcoanelor; 2101200 Mortar tencuiala M100 (var pasta) s 1030 | mp
21 | CF10C1[ 12 ] | Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in2 straturi pe tencuieli interioare driscuite la pereti interiori; |  | 1.0
22 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manualUn strat amorsa (dilutie 1:4) si un 2 straturi vopsea lavabila de interior , aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante; - 2600052 Amorsa pentru zugraveli lavabile interioare - 2600053 Vopsea lavabila de interior de culoare alba |  | 1.0
23 | +IZA02A8 [6] | Sistem termohidroizolant realizat la copertina balconului de la ultimul etaj, cu polistiren expandat ignifugat EPS 120 de 20 cm grosime si 3 straturi de membrane bituminoase hidroizolante,(agrem. in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani ). |  | 7.7
24 | CM06P1 [3] | Sticla securizata colorata montata la parapeti balcoane | mp | 1.0
25 | TRI1AA01C3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 | tona
26 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona

## D_011
Denumire
+IZF01L [1] | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planseu peste subsol (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet | 1.0
| Zugraveli interioare cu lapte de var la tencuieli si tavane executate pe tencuieli noi, in cantitati...pâna la 250 mp | 1.0
| Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
| Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0

## D_012
Denumire
1 | IZF35D+ [11] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la pereti (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj interior realizat cu glet si vopsea lavabila | 1.0
2 | +IZF01O4 [6] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la tavane (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet si vopsea lavabila | 1.0
3 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
4 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0

## D_013
Denumire
| Executare gol in perete prin carotarea fatadei si montare teava PVC pentru ventilare bucatarii | 1.0
| Grila de ventilatie cu jaluzele si plasa cu racord FI 110mm - 2601285 Grila exterioara cu jaluzele si cu plasa cu FI racord 110 | 1.0
| Grila de ventilare cu jaluzele fixe si plasa 30x20 pentru aerisire camari sau subsoluri - 2601287 Grila ventilare de exterior cu jaluzele si plasa 30x20cm | 1.0 | 10
4 | Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida, PVC cu d=110mm | 1.0
5 | Zidarie din caramida presata 240x115x63mm pentru reparatii la gurile de aerisire din poduri - 2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030 | 1.0

## D_014
| Denumire |  |  |  | acestea sunt standard pt o scara, P+4E, Iar pt mai multe scari : x nr sc
| Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii cablurilor electrice realizate cu masina de gaurit electrica rotopercutoare cu D=35mm |  | 5.0 | 5
| Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor realizate cu masina de gaurit electrica rotopercutoare cu d=35mm |  | 3.0 | 3
| Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din plansee si etansarea in jurul tubului de protectie la conductele ce trec prin plansee |  | 5.0 | 5
| Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie si etansarea in jurul conductelor ce trec prin pereti |  | 3.0 | 3
| Sistem de canaleti sau plinte din...material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea pana la 30 mm - 0001480 Canal cablu cu capac 16x16mm pvc alb - 0001481 Sistem de fixare ptr canal cablu 16x16mm (diblu+holsurub) | m | 35.0 | 35
EC03G1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante - 0000776 Cablu CYY-F 3x1.5 mmp |  | 40.0 | 40 | norma schimbata
| Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29 |  | 10.0 | 10
| Montare siguranta automata bipolara diferentiala 10A in tablou electric - 0000993 Siguranta automata diferentiala 10A,30mA |  | 1.0 | 1
| Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv) |  | 20.0 | 20
| Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV |  | 5.0 | 5
| Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 0.5 | 0.5
| Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asez..auto-rampa,teren ctg |  | 0.5 | 0.5

## D_015
Denumire
Demontare corp iluminat | 6
Corp de iluminat tip aplica echipat cu surse LED montat pe tavan sau perete, pe dibluri din material plastic - 0002716 - Corp de iluminat pentru interior cu LED P=16W senzor de miscare si autonomie 3h | 5
Corp de iluminat tip aplica echipat cu surse LED montat pe tavan sau perete, pe dibluri din material plastic - 0002717 - Corp de iluminat pentru interior cu LED P=15W senzor de miscare (la subsol, depozie, uscator) | 0
Corp de iluminat tip aplica echipat cu surse LED montat pe tavan sau perete, pe dibluri din material plastic - 0002718 Corp de iluminat pentru exterior cu LED P=20W senzor de miscare si autonomie 3h | 1.0 | 1
Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri - 0002719 -Bloc autonom pentru iluminat de siguranta de evacuare LED 4 W cu autonomie 3h" | 9
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0 | 1 | 0.3
Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0 | 1 | 0.3

## D_016
Denumire
1 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii cablurilor electrice realizate cu masina de gaurit electrica rotopercutoare cu D=35mm | 5.0 | 5
2 | Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din plansee si etansarea in jurul tubului de protectie la conductele ce trec prin plansee | 5.0 | 5
3 | Sistem de canaleti sau plinte din...material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea pana la 30 mm - 0001480 Canal cablu cu capac 16x16mm pvc alb - 0001481 Sistem de fixare ptr canal cablu 16x16mm (diblu+holsurub) |  | 30
4 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp cyy 3x1,5 mmp - 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778 | 30 | 30 | de la nivelul parter pana la ultimul etaj + 10 m prox
5 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp cyy 2x 6 mmp - 4801866 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 2x 6 U s.8778 | 15 | 15 | al doilea de 2x6 mm - de la ultimul etaj la coama acoperisului + 5-10 m
6 | Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv) | 5.0 | 5
7 | Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV | 4.0 | 4

## D_017
Denumire
Montare sistem fotovoltaic complet cu 1 panou, inclusiv racordari si verificari | 1.0
Montare sistem fotovoltaic complet cu 2 panouri, inclusiv racordari si verificari | 1.0 | 0

## D_018
Denumire
Tubulatura încastrata pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapa ulterioara, a punctelor de reîncarcare pentru vehicule electrice | 1.0 | 0

## D_019
Denumire
Amenajare loc pentru automobil pentru perioada incarcarii | 2.0 | 0
Amenajare loc pentru amplasare statie de incarcare de 22 kw | 1.0 | 0
Instalatie electrica pentru alimentare statie de incarcare masini electrice | 1.0 | 0
Instalatie electrica de curenti slabi ( pentru internet) | 1.0 | 0

## D_020
Denumire
Montare si racordare statie de incarcare masini electrice de 22 kw cu 2 puncte de incarcare | 1.0 | 0

## D_021
Denumire
Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton sau beton turnat, trotuare perimetrale de protectie a soclului - 2100996 - Beton de ciment B 450 clasa C30/37 | 1.0
Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D - dop din bitum ptr. stopare infiltratii apa - asimilat | 1.0
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc distanta =10km | 1.0

## D_022
in acest deviz , celulele cu formule se vor adapta in functie de tipul planseului peste ultimul nivel (terasa : articolele : 1-5 si daca e cazul de jgheaburi si burlane + suprainaltare de atic acoperis : art 6- 25 ;daca construieste acoperis devizul e 0
Denumire
|  | Reparatii la terasa realizate prin desfacerea hidroizolatiilor deteriorate si repararea zonei cu membrane bituminoase hidroizolante |  | 1.0 |  |  | reparatii terasa
|  | Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm |  | 1.0
|  | Receptor de terasa D=75mm pentru sistemul de canalizare meteorica montat cu folie (pt hidoizolatie) |  | 1.0
|  | Asimilat - Teava pvc sau polipropilena montata la prelungirea gurilor de scurgere de pe terase diametru 110mm |  | 1.0
|  | Parafrunzar cu diametru mediu de 120 mm confectionat dintr-o carcasa sudata zincata d=4 mm...prevazuta cu plasa din sârma zincata, la acoperisuri si terase necirculabile |  | 1.0
|  | Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla |  | 1.0 |  |  | reparatii terasa daca e cazul si reparatii sarpanta
|  | Sistem de jgheaburi semirotunde (jgheab, cot, sistem de fixare, etc) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametrul de 15 cm - 6311247 Jgheab din tabla zincata vopsita in camp electrostatic diametru 15 cm (sistem complet) inclusiv elemente de fixare |  | 1.0
|  | Sistem de burlane rotunde ( burlan, descarcator, cot, bratari fixare) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametru de 10 cm - 3252222 - Burlan din tabla zincata vopsita in camp electrostatic diametru 10 cm (sistem complet) inclusiv elemente de fixare |  | 1.0 |  |  |  |  | x nr de de burlane al al blocului
|  | Desfacerea ...streasinei infundata sau aparenta incl. sortarea si stivuirea materialelor. |  | 1.0 |  |  | reparatii sarpanta
|  | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn |  | 1.0
|  | Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...cu console aparente, geluite si profilate |  | 1.0
11 |  | Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu - 2903830 -Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 |  | 1.0
12 | RPCR36A1 | Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn…cu vopsea de ulei | mp
13 |  | Reparatii elemente de sarpanta deteriorate |  | 1.0 |  |  |  | reparatii pt sarpanta de lemn
14 | RPCH09B1 [10] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 100x100 - 2308383 Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 100x100x100mm | buc | [5 empty] | 0,7 buc/mp
15 | RPCH09B1 [11] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 150x150 - 2308384 Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 150x150x150mm | buc | [5 empty] | 0,15buc/mp
16 | RPCH09B1 [7] | Consolidarea sarpantelor executate cu tije filetate M12x300mm | buc |  |  | se adpteaza, in cazul terasei cantitatea devine 0 |  |  | 1 buc /mp (pana la noi info)
18 |  | Curatarea suprafetelor de beton degradat prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | 1.0 | ? |  |  | in cazul sarpantelor din beton (de vf cu Alin cum trebuie prinse)
19 |  | Repararea zonelor cu beton degradat executate cu mortar de reprofilare cu contractii reduse |  | 1.0 | ?
20 |  | Curatarea armaturilor corodate prin frecare cu peria de sirma |  | 1.0 | ?
21 |  | Tratatea anticoroziva a armaturilor cu solutii chimice agrementate |  | 1.0 | ?
22 |  | Tencuieli de protectie in zona armaturilor de otel/ fier beton cu mortar special, în cazul lucrarilor de reparatii ale structurilor degradate de beton armat |  | 1.0 | ?
23 |  | Reparatii la invelitori realizate cu tigla metalica la acoperisuri cu astereala |  | 1.0 | 0
24 |  | Reparatii la invelitori din tigle profilate...390x220 mm, 405x230 mm, coame 380x350 mm la acoperisuri cu asterereala si carton bitumat CA 300 |  | 1.0 | 0
25 |  | Reparatii la astereala învelitorii din scânduri de rasinoase de 24 mm grosime, executate prin înlocuirea asterealei stricate, cu scânduri...brute, la constructii obisnuite |  | 1.0 | 0
26 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
27 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
Suprainaltare de atic
20 | RPCE06 | Desfacerea hidroizolatiilor,termoizolatiilor lipit cu bitum si a straturilor de protectie la terase | mp | 1.0
21 | RPCB23A1 | Spituirea suprafetelor de beton...in vederea aderarii unui beton nou | mp | 1.0
22 | CB04D1 | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea între 20 si 35 m inclusiv, la stalpi si cadre | mp | 1.0
23 | 2903830 | Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 1.0
24 | CZ0302D1 [1] | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în atelier | kg | 1.0 |  |  |  |  | (de luat din plansa de rezi) | fi 6 sau fi 8 cantittea
25 | CZ0301E1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; | kg | 1.0 |  |  |  |  | (de luat din plansa de rezi)
26 | CC02C1 [1] | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in | kg | 1.0
28 | CA07L1 [2] | Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea între pana la 30 m, în stâlpi si centuri izolate; | mc | 1.0
29 | "0002850" | Beton de ciment B 350 clasa C20/2 | mc | 1.0 |  | norma schimbata
30 | TRA06A10 [3] | Transportul rutier al betonului sau mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta =10km | tona | 1.0
31 | CC09A1 [16] | Ancorarea chimica a armaturilor FI 12mm L= 200mm | buc | 1.0
32 | CF06A1 | Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite din gros, la calcane sau la interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm; | mp | 1.0
33 | 2101200 | Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 | mc | 1.0
34 | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | tona | 1.0
35 | TRI1AC13E1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | tona | 1.0
36 | TRB05A22 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | tona | 1.0

## D_023
se lasa cantitati doar daca se consturieste acoperis daca nu se pune 0
|  | Denumire | [5 empty] | daca acoperisul e din arhitectura blocului trebuie adaugate articole de demontare
|  | Sarpanta din lemn la acoperisuri cu una pana la patru pante, executata pe scaune |  | 1.0 |  |  |  | pt sarpanta normala |  | se lasa doar tipul de sarpanta necesar +se modifica in transporturi
2 | 2900479 | Lemn din rasinoase cal I pentru sarpante | mc | [5 empty] | Daca nu avem e suprafata *0.07
3 | CE17B1 [2] | Sarpanta prefabricata din lemn imbinata la noduri cu placute multicui | [5 empty] | pt sarpanta prefabricata
4 | 2900479 | Lemn din rasinoase cal I pentru sarpanta | mc
5 | 2436 | Lemn ignifugat pentru sarpante prefabricate imbinate la noduri cu placute multicui debitat la dimensiune, inclusiv placute, gata de montaj | mc
6 | RPCH09B1 [10] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 100x100 2308383 Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 100x100x100mm | buc
7 | RPCH09B1 [11] | Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 150x150 2308384 Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 150x150x150mm | buc | 1.0
8 | RPCH09B1 [7] | Consolidarea sarpantelor executate cu tije filetate M12x300mm | buc | [5 empty] | 1 buc /mp (pana la noi info)
9 |  | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase |  | 1.0
10 |  | Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla metalica |  | 1.0
11 |  | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata, fixata si tesute cu suruburi autofiletante - montare invelitoare din tigla metalica ( tip lindab) - asim 2300106 - Tigla metalica 0,5 PE din otel galvanizat protejata in sistem multistrat pe ambele fete cu acoperire finala vopsea poliesterica (tip lindab sau similar) sistem complet inclusiv coame,dolii, opritori zapada etc |  | 1.0
12 | RPCP09A1 [4] | Parazapezi tip bara pentru invelitori | m
13 |  | Folie anticondens montata sub invelitori |  | 1.0
14 |  | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn |  | 1.0
15 |  | Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...cu console aparente, geluite si profilate |  | 1.0
16 |  | Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu |  | 1.0
17 | RPCR36A1 | Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn…cu vopsea de ulei | mp
18 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. |  | 1.0
19 |  | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | 1.0
20 |  | Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m |  | 1.0
21 |  | Transport utilaj...10km 65121022 macara pe pneuri cu brat telescopic telemac ht125,12,5tf(10-14,9tf |  | 2.0 |  | 2 |  | 2 buc pt 1-3 scari 4 buc pt 4-6 scari
22 |  | Macara pe...pneuri 10-14,9tf |  | 1.0 |  | 2 |  | 2 ore ptr o scara
23 |  | Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,...pe durata refacerii |  | 1.0
24 |  | Sistem de jgheaburi semirotunde (jgheab, cot, sistem de fixare, etc) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametrul de 15 cm |  | 1.0 |  | 0
25 |  | Sistem de burlane rotunde ( burlan, descarcator, cot, bratari fixare) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametru de 10 cm |  | 1.0 |  | 0
26 |  | Inchideri laterale la sarpante realizate cu placi de OSB pe suport din lemn |  | 1.0 |  | 0 |  | se alege daca e cazul tipul inchiderii laterale a acoperisului
| CO16XA [1] - | Calcan din lemn pentru inchiderea sarpantei la partile laterale | mp |  |  | 0
Centura ba
27 | CB04D1 | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea între 20 si 35 m inclusiv, la stalpi si cadre | mp | 1.0
28 | 2903830 | Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 1.0
29 | CZ0302D1 [1] | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în atelier | kg | 1.0 | [6 empty] | (de luat din plansa de rezi)
30 | CZ0301E1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; | kg | 1.0 | [6 empty] | (de luat din plansa de rezi)
31 | CC02C1 [1] | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in | kg | 1.0
32 | CP21A1 | Innadirea prin suprapunere a armaturilor din otel beton, prin sudura electrica In pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din stpb,d=8-10mm | buc | 1.0
33 | CA07L1 [2] | Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea între pana la 30 m, în stâlpi si centuri izolate; | mc | 1.0
34 | "0002850" | Beton de ciment B 350 clasa C20/2 | mc | 1.0 |  |  | norma schimbata
35 | TRA06A10 [3] | Transportul rutier al betonului sau mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta =10km | tona | 1.0
36 | CC09A1 [16] | Ancorarea chimica a armaturilor FI 12mm L= 200mm | buc | 1.0
37 | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | tona | 1.0
38 | TRI1AC13E1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | tona | 1.0
39 | TRB05A22 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | tona | 1.0
Demontare sarpanta + invelitoare existenta
40 | RPCT25F1 | Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor grele | mp |  |  |  |  | se verifica daca suprafata de demontare e egala cu cea la montare | se lasa cantitati doar daca sarpanta e din arh blocului (in formula e *0 pt a nu aparea cantitati- se sterge 0 si ramane cantitatea)
41 |  | Desfacerea invelitorilor din tabla zn sau neagra 0,4-0,5 mm incl.reconditionarea materialului |  | 1.0 |  | 0
42 |  | Desfacerea invelitorilor din azbociment,eternit,materioal plastic colorat diferit,plane sau ondulate |  | 1.0 |  | 0
43 |  | Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute |  | 1.0
|  | Desfacerea ...asterelei invelitorii din scindura sau pfl incl. sortare si stivuire materiale. |  | 1.0
40 |  | Jgheab din lemn...pentru evacuarea tigle demontate de pe acoperis |  | 1.0
44 | TRB05A22 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | tona
45 | TRI1AA01F3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate | tona
46 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona
47 | MDTC4623010 | Transport utilaj...10 km-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10-14,9tf) | buc |  |  |  |  | 2 buc pt 1-3 scari 4 buc pt 4-6 scari
48 | AUT6729 | Macara pe pneuri 10-14,9tf | ora |  |  |  |  | 2 ore ptr o scara

## D_024
Denumire
|  | Cablu coaxial pentru instalatii radio si telecomunicatii, cu diametrul de pâna ia 20 mm...demontare |  | 1.0
|  | Cablu coaxial pentru instalatii radio si telecomunicatii, cu diametrul de pâna ia 20 mm...montare |  | 1.0
|  | Canal cablu 60x40 mm din PVC pentru mascare cabluri |  | 1.0 |  | daca exista contoare electrice si au cabluri se prinde aici lungimea lor (87,15 + x lungime - se modifica formula)
|  | Distantarea de perete a instalatiilor de gaze naturale de pe fatada pentru a face loc sistemului termoizolant |  | 1.0
|  | Demontare si remontare post de reglare gaze naturale cu debit de 20 - 80mc/h, amplasat aparent pe zid in cutie tabla, pentru a face loc sistemului termoizolant |  | 1.0
6 | W2E04A1# [1] | Demontare-remontare tablou/contor electric si indepartarea de perete pentru a face loc sistemului termoizolant |  |  | 0
7 |  | Montare prelungitor chit de admisie aer-evacuare gaze arse pentru CT de apartament cu tiraj fortat - 5200113 Prelungitor coaxial universal admisie aer /evacuare gaze arse pentru centrale termice |  | 1.0
8 |  | Montare cot pentru chit de admisie aer - evacuare gaze arse pentru CT de apartament cu tiraj fortat - 2601281 Cot 45 grd pentru chit evacuare gaze arse/admisie aer pentru CT de apartament |  | 1.0
9 |  | Asimilat - Antena de receptie TV montata pe zid - demontare |  | 1.0
10 |  | Asimilat - Antena de receptie TV montata pe zid - remontare |  | 1.0
11 |  | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  | 1.0
12 |  | Montare unitate exterioara de aer conditionat si prelungirea traseului frigorific |  | 1.0
13 |  | Demontare unitate exterioara de apelare interfon |  | 1.0
14 |  | Montare suport pentru fixare unitate exterioara de interfon - 2455366 Suport pentru unitate exterioara de interfon |  | 1.0
15 |  | Montare unitate exterioara de apelare - interfon |  | 1.0
16 |  | Demontare sistem de inchidere automata a usilor de la intrare aferenta instalatiei de interfon (yala electromagnetica) |  | 1.0
17 |  | Montare sistem de inchidere automata a usilor de la intrare aferenta instalatiei de interfon (yala electromagnetica) |  | 1.0
18 | RPCP05 [3] | Demontarea confectiilor metalice orice tip, cu recuperarea materialelor si remontarea lor pe aceeasi pozitie ( scara metalica) | kg |  |  | scara metalica in exterior 40 kg la m
19 | CL12XB | Confectii metalice diverse:alte confectii aparente (scari exterioare de incendiu,etc.) 2601299 -Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, etc | kg |  |  | 10% din demontare
20 | IZD07C [1] | Grunduirea si vopsirea manuala a confectiilor metalice cu vopsele gata preparate, în urmatoarele variante un strat de grund si doua straturi de vopsea de ulei | mp |  |  | lungimea scarii (pe inaltime)

## D_025
Denumire
|  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn - desfiintate de la bucatariile spatiilor individuale |  | 1.0
|  | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime |  | 1.0
|  | Glet de ipsos si plasa din fibra de sticla pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat la spaleti pt zugraveli lavabile - in urma desfiintarii tamplariei la bucatariile spatiilor individuale |  | 0.5
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manual Un strat amorsa (dilutie 1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de interior, aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante - la bucatariile spatiilor individuale in urma desfiintarii tamplariei |  | 0.5
|  | Montare profil metalic muchii interioare - la bucatariile spatiilor individuale in urma desfiintarii tamplariei |  | 1.0
|  | Desfacerea tencuielilor la fatade executate...in praf de piatra cu mortar de ciment, in vederea pregatiririi stratului suport pentru termoizolatii |  | 1.0 |  |  | FORMULA SCHIMBATA |  | FORMULA SCHIMBATA | 1.05*0.3*('Date cladire'!B53+'Date cladire'!B58*'Date cladire'!B54)
|  | Desfacerea placajelor, din caramida aparenta sau similare in vederea aplicarii termoizolatiilor la pereti |  | 1.0
|  | Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M50-T, in grosime medie de 2,5 cm in vederea pregatirii peretilor pentru termoizolatii; |  | 1.0
|  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | 1.0
|  | Reparatii de tencuieli exterioare driscuite, la tavane din beton armat, monolit sau prefabricat, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru...stratul vizibil |  | 9.44 |  |  | copertina de acces in bloc
|  | Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in 2 straturi pe tencuieli exterioare driscuite la tavane si pereti exteriori; |  | 9.44
|  | Vopsitorii exterioare cu vopsea lavabila aplicate manual, un strat amorsa (dilutie1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de exterior aplicate pe suprafete absorbante la tavane - 2601243 Vopsea lavabila de exterior culoare alba - 2601244 Amorsa pentru zugraveli lavabile exterioare |  | 9.44
|  | Demontare...jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc. la aticul de la copertina acces casa scarii |  | 1.0 |  |  | aici e cand invelitoare la accesul de la casa scarii
|  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 15-30 cm, lungimea peste 2 m, pe un strat de carton bitumat la aticul copertinei de la acces casa scarii |  | 1.0
|  | Desfacerea hidroizolatiilor lipite cu bitum la copertina de acces casa scarii |  | 1.0
|  | Hidroizolatii la acoperis acces in casa scarii, suport planseu de beton, executate pe suprafete mici cu membrane hidroizolante in 2 straturi - 2500228 -Membrana bituminoasa pentru hidroizolatii termosudabila - 2001196 -Membrana bituminoasa termoadeziva protejata cu granule minerale 4,5kg/mp |  | 1.0
|  | Confectie metalica din teava rectangulara 70x50x3mm debitata si vopsita gata de montaj - ptr siguranta in exploatare |  | 1.0 | 0
|  | Balustrada metalica cu montanti verticali la 10cm , H balustrada 90cm, finisata gata de montaj |  | 1.0 | 0
|  | Curatarea suprafetelor de beton degradat prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | 1.0 | 50
|  | Repararea zonelor cu beton degradat executate cu mortar de reprofilare cu contractii reduse |  | 1.0 | 50
|  | Curatarea armaturilor corodate prin frecare cu peria de sirma |  | 1.0 | 50
|  | Tratatea anticoroziva a armaturilor cu solutii chimice agrementate |  | 1.0 | 50
|  | Tencuieli de protectie in zona armaturilor de otel/ fier beton cu mortar special, în cazul lucrarilor de reparatii ale structurilor degradate de beton armat |  | 1.0 | 100
24 |  | Desfacerea invelitorilor din azbociment,eternit,materioal plastic colorat diferit,plane sau ondulate |  | 1.0 |  |  | Sarpante false care se pastreaza
25 |  | Desfacerea ...asterelei invelitorii din scindura sau pfl incl. sortare si stivuire materiale. |  | 1.0
26 |  | Reparatii elemente de sarpanta deteriorate |  | 1.0
27 | IZF35D+ [9] | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), la acoperis sarpanta, intre capriori | mp | 1.1
28 | CD20A+ [13] | Placi presate plate din OSB, grosime 12mm utilizate pentru protectie vata minerala la termoizolarea acoperisului de la mansarda | mp
29 | CN54A+ [1] | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn | mp
30 | RPCE07B+ [2] | Strat de bariera contra vaporilor la plansee termoizolate cu vata minerala | mp
31 |  | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase |  | 1.0
32 |  | Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla metalica |  | 1.0
33 |  | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata, fixata si tesute cu suruburi autofiletante - montare invelitoare din tigla metalica (tip lindab sau similar) - asim 2300106 - Tigla metalica 0,5 PE din otel galvanizat protejata in sistem multistrat pe ambele fete cu acoperire finala vopsea poliesterica (tip lindab sau similar) sistem complet inclusiv coame,dolii, opritori zapada etc |  | 1.0
34 |  | Folie anticondens montata sub invelitori |  | 1.0
35 | CD18A% [10] | Placare cu placi de gipscarton rezistente la foc pe structura metalica la acoperis mansarda |  | 1.0
36 | CF10C1 [6] | Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in 1 strat pe suprafete de gipscarton la tavane |  | 1.0 | 30% din gips carton
37 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manual Un strat amorsa (dilutie 1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de interior, aplicate pe suprafete interioare noi la spaleti |  | 1.0
38 | CF06D1 | Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, de pe platforma de lucru a cofrajelor glisante, cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 1 cm ; | mp
39 | 2101198 | Mortar pentru tencuiala M 25 - T | mc
40 | +CN02B | Tencuieliexecutate cu tencuieli decorative la pereti exteriori si diverse elemente de constructie exterioare | mp
41 | RPCI42A# [10] | Demontare cos de fum din tubulatura tabla diametru de 150-200mm is. | m
42 | CD11F% [2] | Sistem de cos de fum din inox izolat d.int=200 mm montare + procurare | m
43 | 1805 | Racord la cosul de fum d=125mm | buc
44 | IZJ12A1 [1] | Desfacerea sistemelor termoizolante realizate cu polistiren sau vata minerala de la pereti, spaleti, socluri, intrados balcoane | mp
45 | RPCT39A1 [9] | Demontarea diverselor elemente din prefabricate de beton - trafoare | mp
46 | RPCT39A1 [5] | Demontarea jardinierelor prefabricate din beton de la balcoane, logii, ferestre, manipularea acestora pe verticala si depozitare loco santier | kg |  | 0 |  |  | daca se propun a se demonta, se calculeaza cate kg are aproximativ 1 m iar apoi * lungimea necesara a se demonta (100 * Lungimea)
49 | RPCT39A1 [2] | Demontarea parapetilor din prefabricate de beton de la balcoane, logii, manipularea acestora pe verticala si depozitare loco santier | kg
50 | CL20A1 | CL20A1 [7] - Confectii metalice diverse din profile metalice pentru sustineri si consolidari | kg
37 | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | tona | 1.0 |  | atentie la cantitate, o vf de control o cantitate f mare e gresita
38 | TRI1AC13E1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg | tona | 1.0
39 | TRB05A22 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m | tona | 1.0
|  | Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m |  | 1.0
47 |  | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 |  | 1.0 |  |  |  | calcul pt jardinere
48 |  | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | 1.0 |  |  |  | 0.2 | aprox 100 kg
0.2
0.25
0.08

## D_026
Denumire |  |  | La finisaje interioare integral in casa scarii prindem doar lavabil pe toata suprafata, in rest tencuiala, glet si restul articolelor de reparatii le prindem in procentaj de 10-30% in functie de cat de deteriorat e casa de scara.
Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime | 1.0
Glet de ipsos si plasa din fibra de sticla pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat la spaleti pt zugraveli lavabile | 1.0
Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manual Un strat amorsa (dilutie 1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de interior, aplicate pe suprafete interioare noi la spaleti - 2600055 Vopsea lavabila de interior alba -kg - 2101353 Amorsa ptr. zugraveli lavabile interioare -kg | 1.0
Montare profil metalic pentru protectia muchiilor interioare la spaleti | 1.0
Desfacerea, razuirea stratului de glet la pereti, pe suprafete care urmeaza a se gletui | 1.0 |  | seprind cantitati doar daca se finiseaza integral casa scarii | peretii e pe casa scarii
Desfacerea, razuirea stratului de glet la tavane, pe suprafete care urmeaza a se gletui | 1.0 |  |  | tavanul de pe casa scarii
Reparatii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil, | 1.0
Reparatii de tencuieli interioare driscuite, la tavane din beton armat, monolit sau prefabricat, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil | 1.0
Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in 2 straturi pe tencuieli interioare driscuite la pereti interiori; | 1.0
Glet de ipsos aditivat, din produse uscate predozate, aplicat manual in 2 straturi pe tencuieli interioare driscuite la tavane; | 1.0
Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manualUn strat amorsa (dilutie 1:4) si un 2 straturi vopsea lavabila de interior , aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante; - 2600055 Vopsea lavabila de interior alba -kg - 2101353 Amorsa ptr. zugraveli lavabile interioare -kg | 1.0
Schela pentru lucrari interioare de finisaje in incaperi pina la 5 m inaltime | 1.0 | 0 |  | et4
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei | 1.0
Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea de ulei 2), pe tencuieli gletuite cu ipsos, aplicate la pereti si tavane, în doua straturi; | 1.0 |  |  | banda de culoare de la casa scarii scari h apro 0,2
Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma | 1.0
Grunduirea si vopsirea manuala a confectiilor metalice cu vopsele gata preparate, în urmatoarele variante un strat de grund si doua straturi de vopsea de ulei | 1.0
Curatare pardoselilor si a scarilor interioare in urma lucrarilor de finisare a peretilor si tavanelor | 1.0
Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m | 1.0
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3 | 1.0
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 1.0
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0

## D_027
Denumire
| Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime | 1.0
| Glet de ipsos si plasa din fibra de sticla pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat la spaleti pt zugraveli lavabile | 1.0
| Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manual Un strat amorsa (dilutie 1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de interior, aplicate pe suprafete interioare noi la spaleti - 2600055 -Vopsea lavabila de interior alba - 2101353 - Amorsa ptr. zugraveli lavabile interioare | 1.0
| Montare profil metalic pentru protectia muchiilor interioare la spaleti | 1.0
5 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 1.0
6 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asez..auto-rampa,teren ctg | 1.0

## D_028
Denumire
Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime | 1.0
Glet de ipsos si plasa din fibra de sticla pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat la spaleti pt zugraveli lavabile | 1.0
Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate manual Un strat amorsa (dilutie 1:4) si 2 straturi vopsea lavabila de interior, aplicate pe suprafete interioare noi la spaleti - 2600055 -Vopsea lavabila de interior alba - 2101353 - Amorsa ptr. zugraveli lavabile interioare | 1.0
Montare profil metalic pentru protectia muchiilor interioare la spaleti | 1.0

## D_029
|  |  |  | paratrasnet(pt 1 buc /bl) | 1 | 1-da | cu fundal gri trecut materialul - nu completam (se va calcula automat in programul de devize)
|  | se refera la 1 buc de paratrasnet cu raza de acoperire de aprx 60 m | procent: |  |  | 0-nu
|  | Denumire |  |  | Exemplu | Observatii
|  |  |  | 1 |  | = inaltimea blocului x 2+ perimetru bloc
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
|  |  |  | 1 |  | inaltimea cladirii x2+latimea cladiri+4*2 (de modificat latimea cladirii in cazuri atipice)
0.8
1.05
|  |  |  | 1 |  | 2 buc
13 | EG10A1 [1] | Bara de egalizare potential |  |  |  | cate una pe fiecare coborare
14 |  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
15 |  |  |  | 1 |  | 1 buc / paratrasnet
16 |  |  |  | 1 |  | 5 m pe coborare x2 = 10m
17 |  |  |  | 1 |  | 2 buc
18 |  |  |  | 1 |  | 2 buc
19 |  |  |  | 1 |  | 2 buc
20 |  |  |  | 1 |  | 2 buc
21 |  |  |  | 4 |  | 2mp pe coborare x2 =4mp
22 |  |  |  | 4 |  | 2m pe coborare x2 =4
23 |  |  |  | 2 |  | 1buc pe coborare x 2 =2 buc
1
24 |  |  |  | 20 |  | 20 kg
1
26 |  |  |  | 2 |  | 1buc pe coborare x 2 =2 buc
27 |  |  |  | 2 |  | 1buc pe coborare x 2 =2 buc
28 |  |  |  | 1 |  | 5 kg pe coborare x 2 = 10 kg
29 |  |  |  | 12 |  | 2x3m pe coborare x 2 = 12 m
30 |  |  |  | 6 |  | 3mx1m*2buc = 6m
31 | [5 empty] | grosime 15cm
32
0.12
34
35
36
37 |  |  |  | 0.5
38 |  |  |  | 0.5

## D_030
Denumire
1 |  | Montare paratrasnet tip PDA |  | 1.0
2 |  | Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, h= 4m |  | 1.0
3 | EG14A% [6] | Sistem de fixare pentru tija de captare paratrasnet - montare | buc
4 |  | Sistem de fixare pentru tija captare paratrasnet | buc

## D_031
Denumire
1 | Imprejmuire din...cherestea rasinoase cu bulumaci lemn foioase | 40.0
2 | Desfaceri ...imprejmuire din lemn plasa sau combinate | 40.0
3 | Scheletul magaziilor si baracamentelor din lemn executat din lemn...de rasinoase, ecarisat | 2.5
4 | Captuseli la pereti din lemn executate cu scânduri de rasinoase de 24 mm grosime...brute, batute caplama | 48.0
5 | Sarpanta din lemn de ratinoase, rezemate direct pe ziduri, compusa din capriori si pane pentru învelitori de carton sau de tabla, cu una sau doua pante, din lemn...rotund la constructii provizorii | 20.0
6 | Invelitoare din placi ondoline pe ferme din lemn incl. dolii pazii sort racord cos | 23.0
7 | Usi dulgheresti din lemn de rasinoase pentru completari în subsolurile cladirilor existente, inclusiv fieraria pentru fixare si închidere, din scânduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru de rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul...din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime | 3.0
8 | Platforma din lemn pentru depozitare materiale in santier | 11.0
9 | Desfacerea învelitorilor din...azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata | 23.0
10 | Desfacerea ...sarpantei acoperis cu toate elementele incl. sortarea si stivuirea materialelor. | 20.0
11 | Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare, scandura rasinoase la constructii provizorii | 51.0
12 | Montare cabina wc monobloc ecologica pentru organizare de santier | 1.0
13 | Demontare cabina wc monobloc ecologica pentru organizare de santier | 1.0
14 | Panou pentru identificarea investitiei. | 1.0
15 | Demontarea panoului de indentificare a investitiei | 1.0
16 | Asimilat - Montare si racordare tablou electric de organizare de santier | 1.0
17 | Asimilat - Demontare tablou electric pentru organizare de santier | 1.0
18 | Demontare contor apa D=30mm la organizare de santier | 1.0
19 | Montare contor de apa cu palete avand d 30 mm pentru organizare de santier | 1.0
20 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate | 5.0
21 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | 5.0

## Antemasuratoare_BIM
BUILDCODE STUDIO — ANTEMĂSURĂTOARE AUTOMATĂ DIN MODELUL CANONIC BIM & MOTORUL DE CANTITĂȚI AUTOMATE (R02..R89)
Nivel | Cotă Z nivel (m) | Cotă Z podest (m) | H liber (m) | Perimetru ext. (m) | Arie construită (mp) | Arie utilă (mp) | Arie netă pereți (mp)
Subsol Tehnic | -2.5 | — | 2.35 | 88.62 | 350.84 | 283.35 | 252.33
Parter | 0 | 0.3 | 2.83 | 88.62 | 350.84 | 272.14 | 252.33
Etaj 1 | 2.98 | 3.11 | 2.63 | 88.62 | 350.84 | 283.96 | 252.33
Etaj 2 | 5.76 | 5.9 | 2.66 | 88.62 | 350.84 | 283.96 | 252.33
Etaj 3 | 8.57 | 8.72 | 2.56 | 88.62 | 350.84 | 283.96 | 252.33
Etaj 4 | 11.28 | 11.54 | 2.87 | 88.62 | 350.84 | 283.96 | 252.33
TOTAL CLĂDIRE | — | — | 2.65 | 88.62 | 1754.2 | 1691.33 | 1261.67
Cod | Categorie element / articol antemăsurătoare | U.M. | Cantitate | Formulă / trasabilitate BIM
ARH-FAT-01 | Termosistem fațadă opacă vată minerală bazaltică d=15 cm (clasa A1) | m² | 1261.67 | A_brut(1578.32) - A_tâmplărie_ext(316.65)
ARH-TAM-01 | Tâmplărie exterioară PVC/Al cu geam tripan Low-E (inclusiv uși balcon U3) | m² | 316.65 | A_ferestre_ext(211.41) + A_uși_ext_balcon(105.24) [136 goluri ext., 38 uși ext.]
ARH-SOC-01 | Termoizolație soclu polistiren extrudat ignifugat XPS d=10 cm | m² | 79.76 | P_ext_poligonal(88.62) × 0.90 m
ARH-TER-01 | Termoizolație planșeu superior / terasă d=25 cm | m² | 322.77 | A_termo_planșeu_superior(322.77 m²)

## Sumar_Fatade_BIM
SUMAR CANTITĂȚI FAȚADE & TERMOSISTEM — BUILDCODE STUDIO
Fațadă | Sup. Totală (m²) | Tâmplărie (m²) | Termosistem (m²) | Soclu exclus (m²) | Glaf exterior (m) | Glaf interior (m) | Picurător ferestre (m) | Colțare ferestre (m) | Picurător uși (m) | Colțare uși (m) | Colțar exterior (m) | Picurător soclu (m) | Perimetru ferestre (m) | Perimetru uși (m)

## Lista Cantitati
LISTA CANTITĂȚI TERMOIZOLARE — BUILDCODE STUDIO
Generat automat: | 28.10.2026 11:24
Descriere element / categorie | Suprafață (mp) | Lungime (ml)
1. SUPRAFEȚE PRINCIPALE
Aria plan (Amprentă parter Ac) | 350.84
Perimetru plan exterior |  | 88.62
Pod / Terasă termoizolată | 0
Fațade total (arie brută) | 0
Fațade fără goluri (termosistem net) | 0
Soclu termoizolat cu XPS | 0
2. FERESTRE & LOGII / BALCOANE
Suprafață ferestre spații individuale (F SI) | 0
Suprafață ferestre & trafoare spații comune (F SC) | 0
Închidere balcoane cu tâmplărie PVC Tripan | 0
Glafuri exterioare aluminiu |  | 0
Glafuri interioare PVC |  | 0
Profil picurător + colțare ferestre |  | 0
Șpaleți ferestre (3 laturi) |  | 0
3. UȘI EXTERIOARE ACCES
Suprafață uși exterioare acces casă scară (U SC) | 0
Șpaleți uși exterioare (L + 2H) |  | 0
4. ELEMENTE PERIMETRALE
Profil picurător soclu |  | 0
Colțar exterior cu plasă fibră de sticlă |  | 0
Trotuar perimetral de protecție (l=1.00 m) | 96.62
5. ELEMENTE PARAZITE FAȚADĂ (DEMONTARE / REMONTARE)
Cabluri aparente pe fațadă (demontare + pozare în tub) |  | 0
Conducte gaze naturale aparente (distanțare + remontare) |  | 0
Unități exterioare AC & antene parazite (buc.) | 0